## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Robin

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Robin	Terminé		0
	Installer et configurer l’environnement de développement	Robin	Terminé	1	0
1	1001 – Se connecter			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Robin	Terminé	1	0
	couche DAL	Robin	Terminé	2	0
	couche BLL	Robin	Terminé	1	0
	couche IHM	Robin	Terminé	2	0
	Découverte et Implémentation du système d’authentification FORM de Tomcat	Robin	Terminé	3		0
	Tests fonctionnels	Robin	Terminé	1		0
	1003 – S’inscrire			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche DAL	Robin	Terminé	1		0
	Couche BLL	Robin	Terminé	1		0
	Couche IHM	Robin	Terminé	1		0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé	1		0
	6002 – Page d’accueil			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	jsp routeur et servlet Home	Robin	Terminé	1			0
	1009 – Se déconnecter			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM		Terminé	0,5			0
	Tomcat		Terminé	0,5			0
	1006 – Afficher un profil			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM	Robin	Terminé	3			0
	1007 – Modifier mon profil			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche DAL	Robin	Terminé	1			0
	Couche IHM	Robin	Terminé	1			0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé	1			0
	1004 – Supprimer mon compte			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM	Robin	Terminé	0,5				0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé	0,5				0
	2001 – Vendre un article			8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche BO	Robin	Terminé					0
	Couche DAL	Robin	Terminé					0
	Couche BLL	Robin	Terminé					0
	Couche IHM	Robin	Terminé					0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé					0
2	2004 – Lister les enchères en mode déconnecté			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche DAL	Robin	Terminé					0
	Couche BLL	Robin	Terminé					0
	Couche IHM	Robin	Terminé					0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé					0
	2005 – Lister les enchères en mode déconnecté			7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche DAL	Robin	Terminé					0
	Couche BLL	Robin	Terminé					0
	Couche IHM	Robin	Terminé					0
	Test fonctionnels	Robin	Terminé					0
	2006 – Faire une enchère			5	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
	Couche DAL	Robin	A faire					1
	Couche BLL	Robin	A faire					1
	Couche IHM	Robin	A faire					2
	Test fonctionnels	Robin	A faire					1
	Charge estimée/reste à faire en heures			75	0	0	0	0	0	0	10	5	5	5
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération