## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Robin

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Robin	Terminé		0
	Installer et configurer l’environnement de développement	Robin	Terminé	1	0

1	1001 – Se connecter			10	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	couche BO	Robin	Terminé	1	0
	couche DAL	Robin	Terminé	2	0
	couche BLL	Robin	Terminé	1	0
	couche IHM	Robin	Terminé	2	0
	Découverte et Implémentation du système d’authentification FORM de Tomcat	Robin	A faire	3		3
	Tests fonctionnels	Robin	A faire	1		1
	1003 – S’inscrire			0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Couche DAL	Robin	A faire			1
	Couche BLL	Robin	A faire			1
	Couche IHM	Robin	A faire			1
	Test fonctionnels	Robin	A faire			1
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			22	0	16	8	8	8	8	8	8	8	8
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération